## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 407 | Departamento Administrativo de Ciencia Tecnología e Innovación -DDTI
| Fecha | 2016-12-31 | Auditoría Vigencia 2015
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES | RESPONSABLE
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Indicadores vs Plan de Acción...Las metas propuestas que se enmarcan como indicadores estratégicos…existen diferencias en los porcentajes de cumplimiento de los indicadores que la entidad establece como informe de gestión y los establecidos en fichas de indicadores que mide el resultado de metas. Además… | ...Esta debilidad se refleja principalmente en el seguimiento, monitoreo, análisis, evaluación y reporte del cumplimiento de los indicadores, de forma efectiva y oportuna, interfiriendo con la generación de la información sobre el progreso de los objetivos metas o actividades en términos de eficiencia, efectividad, impacto, calidad, economía… | Revisar y Ajustar las Fichas de los Indicadores Estratégicos | Revisar cada uno de los elementos que componen las fichas de indicadores estratégicos y ajustar los que correspondan para que las fichas cumplan con su objetivo | Porcentaje de fichas revisadas y ajustadas con respecto a las identificadas | 100% | 2016-09-01 | 2016-12-02 | 13.1429 | 100% | Se revisaron 16 Fichas con los Indicadores Estratégicos del Sector de CTeI y de Colciencias en PAI. Se estandarizó el Formato dentro del SGC, y se encuetra disponible en GINA bajo la versión 00, Código G101PR01F21. Se enviaron a los Directores, Jefes de Oficina y Áreas para su conocimiento. EVIDENCIA: H1, Actv1 "PDF de 16 las Fichas Indicadores Estratégicos de la Entidad, en el Formato con Código G101PR01F21" | OFICINA ASESORA DE PLANEACION
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Indicadores vs Plan de Acción...Las metas propuestas que se enmarcan como indicadores estratégicos…existen diferencias en los porcentajes de cumplimiento de los indicadores que la entidad establece como informe de gestión y los establecidos en fichas de indicadores que mide el resultado de metas. Además… | ...Esta debilidad se refleja principalmente en el seguimiento, monitoreo, análisis, evaluación y reporte del cumplimiento de los indicadores, de forma efectiva y oportuna, interfiriendo con la generación de la información sobre el progreso de los objetivos metas o actividades en términos de eficiencia, efectividad, impacto, calidad, economía… | Implementar los Módulos de Indicadores y de BSC de la Herramienta GINA | Identificar los indicadores programáticos y los indicadores estratégicos del plan de acción de la vigencia, e incluirlos en GINA para hacer su seguimiento a través de ella. | Porcentaje de indicadores estratégicos y programáticos incluidos en GINA con respecto a los identificados | 100% | 2016-09-01 | 2016-12-22 | 16 | 100% | Se implementó el Módulo de Indicadores en GINA, que puede ser consultado una vez se ingrese a este aplicativo de la siguiente manera: Página Inicial del aplicativo establecido para el SGC de Colciencias “GINA”, Menú Izquierdo, seleccionar la opción indicadores, se despliega un submenú y en este se da click en la opción árboles de consulta, luego se selecciona la opción consultar, a continuación se da click en el botón Buscar para visualizar los indicadores en la estructura de árbol y se selecciona según corresponda, el ÁRBOL DE INDICADORES ESTRATEGICOS COLCIENCIAS 2016 y el ÁRBOL DE INDICADORES PROGRAMATICOS COLCIENCIAS 2016. EVIDENCIA: H1, Activ2 "Pantallazo Árbol del Consulta Indicadores Programáticos y Estratégicos en GINA" | OFICINA ASESORA DE PLANEACION
2 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Indicador vs Meta Especifica (A)...En el objetivo 5, el indicador establecido en la ficha no es concordante con la meta específica ni con su meta de resultado, ya que en la ficha técnica del indicador tan solo se establece uno de los tres indicadores, además que los programas que aportan la meta no identifican la variable del indicador... | ...Lo anterior denota debilidad en la aplicación de los indicadores de gestión, herramienta gerencial indispensable para la toma de decisiones, en cuanto a objetivos, metas y programas a desarrollar dentro de sus estrategias que no le permite una mayor eficiencia en la asignación y control de los recursos que le ayude a mejorar la coordinación con las...áreas... | Ajustar la correlación entre el objetivo 5, el indicador estratégico planteado y los programas que aportan a su cumplimiento | Hacer y presentar al COMDIR un análisis de la correlación entre el objetivo 5, el indicador estratégico planteado y los programas que aportan a su cumplimiento | Informe de Análisis | 1 | 2016-09-01 | 2016-10-31 | 8.5714 | 1 | El 24 de Octubre de 2016, se presentó en Comité de Dirección un análisis sobre el Indicador Estratégico, cuyo informe se encuentra relacionado en el Literal h, del Acta No.24. EVIDENCIA: H2, A1: Archivo Acta COMDIR del Octubre 24 de 2016. | OFICINA ASESORA DE PLANEACION
2 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Indicador vs Meta Especifica (A)...En el objetivo 5, el indicador establecido en la ficha no es concordante con la meta específica ni con su meta de resultado, ya que en la ficha técnica del indicador tan solo se establece uno de los tres indicadores, además que los programas que aportan la meta no identifican la variable del indicador... | ...Lo anterior denota debilidad en la aplicación de los indicadores de gestión, herramienta gerencial indispensable para la toma de decisiones, en cuanto a objetivos, metas y programas a desarrollar dentro de sus estrategias que no le permite una mayor eficiencia en la asignación y control de los recursos que le ayude a mejorar la coordinación con las...áreas... | Ajustar el PEI vigencias 2017 y 2018, conforme a los ajustes que surjan de la presentación al COMDIR | Realizar los ajustes que surjan de la presentación al COMDIR e incluirlo para las vigencias 2017 y 2018 del PEI | PEI 2017 - 2018 Ajustado | 1 | 2016-11-01 | 2017-01-31 | 13 | 1 | Se aprueba en Comité de Dirección y se publica en Página Web el Plan Estratégico Institucional 2015 - 2018 y el Plan de Acción institucional 2017, los cuales están disponibles en pagina web de Colciencias, en los siguientes links, respectivamente: http://www.colciencias.gov.co/colciencias/planeacion_y_gestion/planeacion_gestion_pei_list http://www.colciencias.gov.co/colciencias/planeacion_y_gestion/planeacion_gestion_pai_list EVIDENCIA: H2 y H16 Plan Estratégico Institucional 2015 - 2018 H2 y H16 Plan de Acción institucional 2017 | OFICINA ASESORA DE PLANEACION
3 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Afectación Cuenta Contable 581588…Hizo afectación contable solamente reconociendo disminución de venta y no afectación deudores e intereses…efectuó cancelación de deudores que ya habían realizado el giro correspondiente a MinHacienda, cancelando deuda e intereses,… realizaron reconocimiento de enajenación del activo y como contra partida el castigo de perdida... | …debilidades en el seguimiento y control de derechos COLCIENCIAS, así como deficiencias en la conciliación de transacciones de flujo de recursos con MinHacda, generando inoportunidad en el registro contable, reversiones inadecuadas, doble afectación del gasto, la primera al momento de reconocer la pérdida de la venta de cartera y la segunda al momento de la venta a CISA... | Diseñar un instructivo al procedimiento de cartera que involucre la dinámica en la venta de cartera a CISA | Elaborar el Instructivo de Clasificación y Venta de cartera | Instructivo Implementado | 1 | 2016-09-01 | 2016-10-31 | 8.5714 | 1 | Instructivo para el Registro de Cartera, publicado en GINA con el Código A102PR09I01 el 19 de diciembre de 2016. EVIDENCIA: H3 Act 1.2 Instructivo de cartera | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
3 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Afectación Cuenta Contable 581588…Hizo afectación contable solamente reconociendo disminución de venta y no afectación deudores e intereses…efectuó cancelación de deudores que ya habían realizado el giro correspondiente a MinHacienda, cancelando deuda e intereses,… realizaron reconocimiento de enajenación del activo y como contra partida el castigo de perdida... | …debilidades en el seguimiento y control de derechos COLCIENCIAS, así como deficiencias en la conciliación de transacciones de flujo de recursos con MinHacda, generando inoportunidad en el registro contable, reversiones inadecuadas, doble afectación del gasto, la primera al momento de reconocer la pérdida de la venta de cartera y la segunda al momento de la venta a CISA... | Certificar el estado de cuenta de los contratos y convenios previo a la venta de cartera a CISA | Expedir certificación de recursos por cada contrato o convenio que se venda a CISA adjuntando los soportes de la información suministrada | Relación mensual de certificación de recursos expedidas | 7 | 2016-09-01 | 2017-03-31 | 30.1429 | 4 | Mediante memorando 20162100154433 se remitieron las certificaciones de cartera de la Entidad a corte 30 /11/2016 y se indicó a SEGEL la evaluación de una posible venta a CISA. EVIDENCIA: H3 Act 2.2 Memorando 20162100154433 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
4 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Antigüedad cartera registrada cuenta 147073-Préstamos concedidos por instituciones no fras…Se observan deudores con antigüedad de 24 años, producto de liquidación contratos-convenios celebrados…está adelantado gestiones de carácter persuasivo y ha dado prioridad a liquidaciones que tienen más tiempo y próximas a vencerse… | …Las gestiones administrativas para recuperar cartera no han sido totalmente efectivas…Debilidades en la descripción del procedimiento del manual de gestión cartera, al no contemplar de manera detallada la secuencia o pasos a desarrollar frente al competente para la clasificación de la cartera (antigüedad, valres, instancias, etc)…Reclasificación de cartera… | Depurar los valores registrados en la cuenta 147073 | Verificar los valores registrados en la cuenta 147073 | Acta de registro de Cartera | 5 | 2016-09-01 | 2017-07-31 | 47.5714 | 4 | Dando aplicación al Concepto de la CGN 2016-2-33121 de Octubre 31/2016, en Noviembre se efectuó reclasificación del capital de cartera de la cuenta 147073 a la cuenta 147090, ajuste que tiene incidencia en los Estados Financieros del mes de octubre y de acuerdo con la meta establecida en el Plan de Acción 2017, quedó definido continuar con el plan de depuración contable. Durante el segundo semestre del 2016 se realizaron las actas de conciliación de la cartera con los valores registrados en la contabilidad, para los periodos de: agosto/16, septiembre/16, octubre/16 y noviembre/16. De igual manera se efectuó la creación de los expedientes virtuales con los soportes de los saldos registrados en cartera. De otra parte la Entidad expidió la Resolución 561-2016 que fija los lineamientos para la indexación de loscontratos. EVIDENCIA: H4 Act 1 Comprobante Contable 14265 Reclasificación147073 H4 Act 2.1 Acta conciliación cartera a 31 de agosto/16, Act 2.2 Acta a 30 de septiembre/16, Act 2.3 Acta a 31 de octubre/16 y Act. 2.4 Acta a 30 de noviembre/16. H4 Act 3 Resolución Interna 561 de 2016 Para asegurar la efectividad de la Acción, se estableció en Plan de Acción, que durante el 1er semestre de 2017 se llevaran a cabo las actividades de depuración contable de los saldos de cartera de la Entidad, por ello con memorando Radicado 20172000003273 se solicita modificación del plazo de terminación de la actividad para el 2017/07/31. | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
4 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Antigüedad cartera registrada cuenta 147073-Préstamos concedidos por instituciones no fras…Se observan deudores con antigüedad de 24 años, producto de liquidación contratos-convenios celebrados…está adelantado gestiones de carácter persuasivo y ha dado prioridad a liquidaciones que tienen más tiempo y próximas a vencerse… | …Las gestiones administrativas para recuperar cartera no han sido totalmente efectivas…Debilidades en la descripción del procedimiento del manual de gestión cartera, al no contemplar de manera detallada la secuencia o pasos a desarrollar frente al competente para la clasificación de la cartera (antigüedad, valres, instancias, etc)…Reclasificación de cartera… | Certificar el estado de cuenta de los contratos y convenios previo a la gestión de cobro | Expedir la certificación de recursos a Secretaria General por cada contrato o convenio para que se de inicio a las gestiones de cobro o se determine el estado real de la deuda | Relación Mensual de Certificación de Recursos | 7 | 2016-09-01 | 2017-03-31 | 30.1429 | 4 | Con Memorando No.20162100118833 se enviaron 37 certificaciones a Secretaría General. EVIDENCIA: H4 Act 2.1 -20162100118833 Memorando No. 20162100130703 y Memorando No.20162100135863 se enviaron 24 y 15 certificaciones de cartera a Secretaria General. EVIDENCIA: H4 Act 2.2 -20162100130703 y H4 Act 2.3 20162100135863 Memorando No. 20162100154433 se remitieron 6 certificaciones de cartera a SEGEL. Se indico adicionalmente que para 31 contratos que contaban con certificación a noviembre/16 no se expedia nueva certificación toda vez que no presentaba variación en cuenta al interes bancario o moratorio, toda vez que las tasas rigen para el trimestre. EVIDENCIA: H4 Act 2.4 -20162100154433 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
5 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Registros SIIF vs registros Contables Fiduciaria…Contrato Fiducia Merc.No.40/2014…Cruce información FFJC en reporte de entradas FIDUPREVISORA…los registros confrontados con extractos...no son acordes…la fecha giro que reporta SIIF…con registro Fiduciaria de ingreso recurso público recibido de la GUN…la Fiduciaria manifiesta que por inconsistencias de registro procedió a reclasificar… | ...Evidencian debilidades de coordinación, supervisión en cuanto al control y seguimiento del registro del giro de los recursos manejados a través de la Fiduciaria…Generando inobservancia a lo establecido en el Nral. No. 8, 9 y 15 que se refiere a la coordinación, supervisión así como las obligaciones del fideicomitente establecidas en el contrato de FiducMercantil FFJC No.401/2014. | Revisar las transferencias realizadas a la Fiduciaria vs los datos registrados en la contabilidad de Colciencias | Conciliación mensual de la información | Acta de conciliación | 7 | 2016-09-01 | 2017-03-31 | 30.1429 | 4 | Septiembre/16: se realizó conciliación de las transferencias realizadas al FFJC (registro en contabilidad de COLCIENCIAS vs registro Fiduciaria) EVIDENCIA: H5 Act 1 Octubre/16: se realizó conciliación de las transferencias realizadas al FFJC (registro en contabilidad de COLCIENCIAS vs registro Fiduciaria) EVIDENCIA: H5 Act 1.1 Noviembre/16: se realizó conciliación de las transferencias realizadas al FFJC (registro en contabilidad de COLCIENCIAS vs registro Fiduciaria) EVIDENCIA: H5 Act 1.2 Diciembre/16: se realizó conciliación de las transferencias realizadas al FFJC en el mes de noviembre/16 (registro en contabilidad de COLCIENCIAS vs registro Fiduciaria) EVIDENCIA: H5 Act 1.3 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
6 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Contratos perfeccionados sin giro de recursos por parte de FiduPrevisora…En relación entregada, 12 contratos se encuentran perfeccionados pero sin desembolso o pagos de recursos por $9.632.0 mill.. y firmados antes de dic./2015..no se pueden desconocer las debilidades respecto a la gestión para desembolso…cuyo estado es "perfeccionado” que significa firmado... | ...Lo anterior evidencia deficiencias respecto a la gestión de los recursos entregados en administración, así como en la supervisión y seguimiento de los mismos para el cumplimiento de la misión institucional, ocasionando incumplimiento a las cláusulas del contrato de Fiducia y manual operativo. | Circularización mensual con el estado de los convenios y la ejecución de los recursos | Circularización Mensual | Informe mensual del estado de los convenios y ejecucion de los recursos | 7 | 2016-08-31 | 2017-03-31 | 30.2857 | 4 | Septiembre/16: Circularización de contratos pendientes de desembolso así: 20162230112183 Innovación, 20162230112263 Mentalidad y Cultura, 20162230112253 Fomento y 20162230112323 Internacionalización. EVIDENCIA: H6 Act 1, H6 Act 1.1, H6 Act 1.2 y H6 Act 1.3 Octubre/16: Circularización de contratos pendientes de desembolso así: 20162230118113 Innovación, 20162230118143 Mentalidad y Cultura, 20162230118123 Fomento. EVIDENCIA: H6 Act 1.4, H6 Act 1.5 y H6 Act 1.6 Noviembre/16: Circularización de contratos pendientes de desembolso así: 20162230131593 Innovación, 20162230131573 Mentalidad y Cultura, 20162230131583 Fomento y 20162230131563 Internacionalización. EVIDENCIA: H6 Act 1.7, H6 Act 1.8, H6 Act 1.9 y H6 1.10 Diciembre/16: Circularización de contratos pendientes de desembolso así: 20162230151703 Colombia Bio, 20162230151003 Innovación, 20162230151733 Mentalidad y Cultura, 20162230151723 Fomento, 20162230151743 Internacionalización y 20162230151763 Subdirección General. EVIDENCIA: H6 Act 1.11, H6 Act 1.12, H6 Act 1.13, H6 Act 1.14, H6 Act 1.15 y H6 Act 1.16 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
7 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Contrato Fiduc.Mercantil No. 401/2014. Contratos Venc. a cargo Fiduprevisora...Obligac en Materia de Empalme Fidubogotá…se evidencia que existen algunos contratos con estado “vencido” una vez finalizado plazo ejec, situación en contravía de lo establecido en el numeral 10.2.11 “Adelantar, liquidac. Cont.y Conv. se encuentren vencidos, dentro de los 15 días sigtes a venc/to… | …Situación que evidencia deficiencias en lo establecido en los compromisos, obligaciones y supervisión de cada una de las partes, contemplados en el contrato de Fiducia 401-2014, así como el Man Operat y Manual Operat V2, en el Nral 2.3 - Tiempo Rta, que determina: “3. No.días para liquidar un contrato, una vez sean entregados los documentos para el trámite… | Circularización mensual con el estado de los convenios y la ejecución de los recursos | Circularización Mensual | Informe mensual del estado de los convenios y ejecucion de los recursos | 7 | 2016-08-31 | 2017-03-31 | 30.2857 | 4 | Septiembre/16: Circularización contratos vencidos pendientes de liquidar así: EVIDENCIA: H7 Act 1 Internacionalización, H7 Act 1.1 Comunicaciones, H7 Act 1.2 Sistemas, H7 Act 1.3 Mentalidad y cultura, H7 Act 1.4 Fomento y H7 Act 1.5 Innovación Octubre/16: Circularización contratos vencidos pendientes de liquidar así: 20162230118293 Internacionalización, 20162230118323 Comunicaciones, 20162230118333 Sistemas, 20162230118273 Mentalidad y cultura, 20162230118263 Fomento, 20162230118253 Innovación y 20162230118163 Grupo de Liquidaciones. EVIDENCIA: H7 Act 1.6, H7 Act 1.7, H7 Act 1.8, H7 Act 1.9, H7 Act 1.10, H7 Act 1.11 Y H7 Act 1.12 Noviembre/16: Circularización contratos vencidos pendientes de liquidar así: 20162230131723 Internacionalización, 20162230131663 Comunicaciones, 20162230131763 Sistemas, 20162230131713 Mentalidad y cultura, 20162230131633 Fomento, 20162230131623 Innovación y 20162230131603 Grupo de Liquidaciones. EVIDENCIA: H7 Act 1.13, H7 Act 1.14, H7 Act 1.15, H7 Act 1.16, H7 Act 1.17, H7 Act 1.18 y H7 Act 1.19 Diciembre/16: Circularización contratos vencidos pendientes de liquidar así: 20162230150903 Internacionalización, 20162230150943 Comunicaciones, 20162230150953 Sistemas, 20162230150833 Mentalidad y cultura, 20162230150783 Fomento, 20162230150693 Innovación y 20162230150603 Grupo EVIDENCIA: H7 Act 1.20, H7 Act 1.21, H7 Act 1.22, H7 Act 1.23, H7 Act 1.24, H7 Act 1.25 y H7 Act 1.26 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
8 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Gravamen a movim. fros. GMF..Cto Fiducia Mercantil No. 623 del 2009, Contrato Fiducia Mercantil No. 401 del 2014, Obligaciones en Materia de Empalme Fidubogotá…se evidenció que el valor girado generó un gravamen fro. por $1.058.3 mill. sobre los cuales no se evidenció la devolución de dicho recurso por parte de Fidubogotá en el 2do. informe de empalme…del 26 de nov./2015. | …Lo anterior ocasionado, por omisión frente a la toma de decisiones y el actuar por parte de COLCIENCIAS-FFJC, al permitir que fuese Fidubogotá quien tomara la decisión, cuando el papel de la Fiduciaria en cuanto a deb. y oblig. de la fiduciaria era la de informar, advertir y prever los riesgos, así como los aspectos negativos inherentes que hacen parte del objeto del Cto… | Elaborar una matriz que contemple todas las actividades a realizar en el proceso de empalme entre fiduciarias | Mesas de trabajo con la Fiduciaria para elaborar la matriz | Matriz de Actividades | 1 | 2017-01-15 | 2017-03-31 | 10.7143 | 0 | En ejecución | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
9 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Casos de incumplimiento Reportados y entregados por Fidubogotá & Fiduprevisora…Cto Fiducia Mercantil No. 623 del 2009, Cto Fiducia Mercantil No. 401/2014, Obligaciones en Materia de Empalme Fidubogota…se observaron contratos sobre los cuales se realizó desembolso de recursos sin que los mismos fuesen ejecutados...se evidencia incumplimiento a lo establecido en el contrato… | ...No realizó gestión para subsanar o mitigar dichas situaciones. Asumiendo con esta directriz, que el control a la instrucción de los pagos recaía exclusivamente en la gestión del Fideicomitente quien ostentaba ambas calidades y realizaba las determinaciones técnicas de la ejecución de cada uno de los contratos… | Solicitar concepto a la Fiduciaria para entablar el proceso de cobro prejurídico y Jurídico a las entidades | Memorando a la Fiduciaria de Solicitud de Concepto | Memorando | 1 | 2016-08-31 | 2016-09-30 | 4.2857 | 1 | Mediante documento del mes de septiembre/16 la Fiduprevisora informa el lineamiento y posición en el proceso de recuperación de recursos de contratos y convenios. EVIDENCIA: H9 Act 1 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
10 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Cuenta Bancaria…Contrato de Fiducia Mercantil 623-2009 cláusulas 9.2 Obligaciones relacionadas con recaudo de recursos del Fondo…se observó que estos recursos ingresaron a una cuenta ahorro transitoria, en donde se administraban varias fuentes de recursos, mientras eran identificadas para su posterior manejo…cartera colectiva denominada FFJC Ley 1286 ART. 26… | …Por lo expuesto se coligen que, COLCIENCIAS presentó falencias en las instrucciones dadas a la Fiduciaria, en cuanto al manejo del recurso y de supervisión en la exigencia al cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato de Fiducia respecto a las obligaciones de recaudo… | Elaborar una matriz que contemple todas las actividades a realizar en el proceso de empalme entre fiduciarias | Mesas de trabajo con la fiduciaria para elaborar la matriz | Matriz de actividades | 1 | 2017-01-15 | 2017-03-31 | 10.7143 | 0 | En ejecución | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
11 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Aplicación rendimientos recursos Artículo 26 Ley 1286…De los recursos de que trata el artículo 361 de la CP, que no hayan sido apropiados en el Fondo Nal de Reg a diciembre 31/2007, se destinarán cien mil mill de pesos ($100.000.000.000,00), a la financiación de proyectos regionales de inversión de ciencia, tecnología e innovación, que beneficien a las entidades territoriales… | …Evidencia debilidades en la planificación, asignación, manejo y control del recurso, para los fines señalados en la citada Ley. Manejos que denotan incumplimiento a lo preceptuado en el Contrato de Fiducia 693-2009 en su numeral 9.2.6 Los rendimientos financieros provenientes de la inversión de los recursos del patrimonio autónomo… | Elaborar una matriz que contemple todas las actividades a realizar en el proceso de empalme entre fiduciarias | Mesas de trabajo con la fiduciaria para elaborar la matriz | Matriz de actividades | 1 | 2017-01-15 | 2017-03-31 | 10.7143 | 0 | En ejecución | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
12 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Convocatoria 538–2011…Conv.538-2011-Objetivo: Apoyar el fortalecimiento de la actividad científica, tecnológica y de gestión de los ctos de invest y drrllo tec y de parques de C&T tec, en concordancia con los planes estratégicos de los mismos. Requisitos y plazo…El plazo máx para ejecución de los recursos no deberá exceder los 12 meses…Ctos Nos: 349, 350, 426 y 460/2012... | …Denota, debilidades en la supervisión y liquidación de dichos contratos, situación que refleja inobservancia a lo señalado en las clausulas décimo primera y décimo novena suscritas en los contratos Nos. 349, 350, 426 y 460 de 2012 y riesgos en la recuperación de los recursos pendientes de reintegro así como la competencia para liquidar los contratos… | Realizar liquidación de los contratos Nos. 349, 350, 426 y 460/2012 | Actas de liquidación | Actas | 4 | 2016-10-01 | 2016-10-31 | 4.2857 | 4 | Se liquidaron 4 contratos así: a) Cto.349 de 22/02/2016, entre Fiduciaria Bogotá y Corporación para Investigaciones Biológicas -CIB, b) Cto.350 de 02/16 de 2016, entre Fiduciaria Bogotá y CEPASS Huila, c) Cto.426 de 15/04/2016, entre Fidu-Bogotá y CIF, d) Cto.460-2012: 29 de enero de 2016, entre Fidu-Bogotá e ICIPC. EVIDENCIA: Archivos (H 12 a) (H 12 b) (H 12 c) (H 12 d) | DIRECCION FOMENTO A LA INVESTIGACION
13 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Convocatoria 521/2010…asignó recursos a Ctos de Inv por $4.177,4 mill…sobre los cuales no se evidenció que…estuvieran reconocidos, tanto en la info aportada por la entidad, como en la publicada en página de internet sobre Centros Reconocidos…De igual manera, a los Ctos de Invest de U, les fue asignado recursos bajo esta misma conv por $4.322,8 mill., sin evidenciar el cumplimiento... | ...Colciencias no debe desconocer la normatividad interna expedida para regular los Centros y Grupos de Investig. Lo anterior denota, debilidades en la asignación, ejecución y control de los recursos, sin el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la conv. Situación que refleja inobservancia a los requisitos establecidos al interior de la entidad... | Verificación previa del cumplimiento de la Resolución No. 504 de 2010 con respecto a la financiación de Centros | 1 Documento de Revisión de Centros financiados que se encuentran reconocidos | Documento de Revisión | 1 | 2016-10-01 | 2016-10-31 | 4.2857 | 1 | Se elaboró documento de revisión Centros Financiados y su Reconocimiento y se aplica para los Centros Instituto de Genética Humana y Centro de Investigación Fundación Cardio Infantil - Instituto de Cardiología: EVIDENCIA: Archivos H13 "Documento Revision Centros" H13.1 "Resol. 1057 -2014 Inst Genética" H13.2 "Resol. 084 -2014 Cardio Infantil" | DIRECCION FOMENTO A LA INVESTIGACION
14 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Convocatoria 510/2010...hace énfasis en que la Conv iba dirigida únicamente a jóvenes profes, que debían pertenecer a un grupo de investig reconocido por Colciencias…difiriendo de la misma, cuando ésta en sus apartes precisa que iba dirigido a empresas, centros de invest y drrollo tecnol, universidades, instituciones públicas o privadas y demás que presenten jóvenes profesionales... | …Lo anterior manifiesta falta de control en la asignación, ejecución y control de los recursos teniendo en cuenta los requisitos establecidos en la convocatoria. Situación que refleja omisión a los requisitos establecidos al interior de la entidad, así como a la destinación enunciada en el artículo 26 de la Ley 1286 de 2009… | Verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en los términos de referencia de la Convocatoria 761 de 2016, Jovenes Investigadores e Innovadores | Verificar el cumplimiento de los requisitos de la convocatoria durante las etapas de: Publicación Preliminar del Banco de Elegibles y Publicación Definitiva del Banco de Elegibles | Listas de Chequeo con la verificación de requisitos | 2 | 2016-11-14 | 2016-12-31 | 6.7143 | 2 | Dos (2) Listas Chequeo verificación requisitos Conv.761/2016 "Jovenes Invest e Innovadores", así: 1) Banco Preliminar de Elegibles y 2) Banco Definitivo de Elegibles. El proceso surtido tuvo en cuenta requisitos y condiciones en T.F. Ver pág.Web, Link Conv.Mentalidad y Cultura: http://www.colciencias.gov.co/convocatorias/mentalidad_cultura EVIDENCIA: Archivos: H14. bancoprel-conv761vers firmada y consulta | DIRECCION MENTALIDAD Y CULTURA
15 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Cumplimiento Misional…Decreto 2145/1999...Planeación….en verificación de ejecución metas programas…vig.2015, se encontró que no existe coherencia entre activid programad frente a lo realmente ejecutado, lo que demuestra deficiencias en planeación y por ende afecta la asignación real del presupuesto a ejecutar por cada uno de los programas impactando el cumplimiento de metas previstas... | …Las debilidades evidenciadas se reflejan principalmente en el seguimto, monitoreo, análisis, evaluación y reporte del cumplimto de indicad., de forma efectiva y oportuna, interfiriendo con la generación de la información sobre el progreso de los objetivos metas () actividades en términos de eficiencia, efectividad, impacto, calidad, economía y en la focalización de acciones correct... | Fortalecer el reporte de ejecución de las acciones planteadas para cada uno de los programas estratégicos del plan de acción institucional | Elaborar un instructivo que apoye a los responsables en el reporte de ejecución de acuerdo a lo planeado | Instructivo Elaborado y Divulgado | 1 | 2016-09-01 | 2016-12-22 | 16 | 1 | La Oficina Asesora de Planeación elaboró instrucciones en formato power point que socializaron con los diferentes responsables que reportan la ejecución de los programas estratégicos del Plan de Acción institucional. EVIDENCIA: H15 Activ 1 "Soportes Socialización Instructivo" H15 Activ 2 "Soportes y PPT Instructivo" | OFICINA ASESORA DE PLANEACION
16 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Afinidad de los Objetivos…Los objetivos estratégicos que enmarca la entidad dentro de su plan de Acción no son concordantes con los establecidos en SINERGIA del Dpto. Nal. de Planeación, ya que para la Entidad se cuenta con 4 objetivos estratégicos y…tan solo se establecieron 3…la Oficina de Planeación es quien debe hacer seguimiento a los objetivos estratégicos y sus indicadores... | …Demuestra falta de seguimiento y control por parte de la Oficina de Planeación en cuanto a la publicación de sus objetivos, metas y programas, que sirvan de soporte al segmto de la ejecución de sus objetivos misionales, que no le permite una mayor eficiencia en la asignación y control de los recursos que le ayude a mejorar la coordinación con las diferentes áreas... | Garantizar la coherencia entre el plan de acción institucional de la vigencia con el plan estratégico institucional 2015-2018 | Elaborar el plan de acción institucional de cada vigencia de acuerdo con el plan estratégico institucional establecido para el periodo 2015-2018 | Plan de acción institucional 2017 coherente con el Plan Estratégico Institucional 2015-2018 | 1 | 2016-10-15 | 2017-01-31 | 15.4286 | 1 | Se aprueba en Comité de Dirección y se publica en Página Web el Plan Estratégico Institucional 2015 - 2018 y el Plan de Acción institucional 2017, los cuales están disponibles en pagina web de Colciencias, en los siguientes links, respectivamente: http://www.colciencias.gov.co/colciencias/planeacion_y_gestion/planeacion_gestion_pei_list http://www.colciencias.gov.co/colciencias/planeacion_y_gestion/planeacion_gestion_pai_list EVIDENCIA: H2 y H16 Plan Estratégico Institucional 2015 - 2018 H2 y H16 Plan de Acción institucional 2017 | OFICINA ASESORA DE PLANEACION
17 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Incumplimiento Ley Nº 1618 de 2013…El objeto de la presente ley es garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de personas con discapacidad, mediante adopción de medidas de inclusión, acción afirmativa y de ajustes razonables y eliminando toda forma de discriminación por razón de discapacidad, en concordancia con la Ley 1346/2009… | … La no incorporación de los recursos en el presupuesto de la entidad necesarios para que las personas con discapacidad puedan acceder a un determinado bien o servicio se debe presuntamente al Uso ineficiente de los recursos, y debilidades de control que no permiten advertir oportunamente el problema… | Seguimiento al Presupuesto Destinado al Mantenimiento de las oficinas de Colciencias en la Torre Empresarial Sarmiento Angulo, lugar que cuenta en condiciones para el acceso de personas con discapacidad | Realizar Seguimiento al Pago de los Servicios de Mantenimiento de las Zonas Aptas para personas con Personas con Discapacidad | Cuadro Control de Seguimiento a Pagos Servicios de Mantenimiento | 1 | 2016-08-10 | 2017-03-31 | 33.2857 | 1 | En Octubre/16 se realizó el traslado a la nueva sede de la Entidad, instalaciones que cuenta con accesos internos y externos, espacios interiores, servicios sanitarios y servicios de parqueadero aptos para el uso de personas con discapacidad. En la evidencia se adjunta el registro fotográfico de los espacios con los que cuenta la nueva Sede y adicionalmente se reporta los pagos de la administración, que permiten el uso de las zonas comunes. EVIDENCIA: H17 registro fotográfico y los pagos de la administración | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
18 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Contrato Financiación 529/2009…Art.83, Ley 1474/2011; Manual Contratación…Cto 509/2009…objeto…otorgamiento por COLCIENCIAS, en modalidad recuperación contingente, para financiación proyecto…se estableció la…falta de inf y certif de cumpl.por supervisor…incumpliendo lo establecido en Art. 53, Ley 80/1993 en cuanto a responsabilidad supervisores e intervent y el Man. Contratac... | …Se evidencia la falta de control y seguimiento…incumpliendo lo dispuesto en la Ley 87 de 1993, aunado a la ausencia del inventario documental que debe contener la carpeta del contrato y/o Convenio, situación que genera riesgo de pérdida o inclusión de documentos sin el debido proceso… | Fortalecer las capacidades de un grupo de trabajo de Colciencias en seguimiento y evaluación de proyectos | Manual de Metodología para la Gestión de Proyectos | Manual Elaborado | 1 | 2016-09-01 | 2016-12-31 | 17.2857 | 1 | Se elaboró el Manual de Metodología para la gestión de proyectos de Colciencias, Versión 1.0 de fecha 2016-08-17 EVIDENCIA: Archivo H 18 Metodología base para gestión de proyectos | DIRECCION FOMENTO A LA INVESTIGACION
19 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Contratos y Convenios sin Liquidar…a Dic. 31/2015, se encuentran sin liquidar en número de 1660…vig. 2000 a 2015…la obligaciones que le asisten en la gestión de recuperación de los recursos del Estado, que fueron destinados a desarrollar proyectos o actividades de ciencia, tecnología e innovación y que no fueron invertidos totalmente por las entidades públicas o privadas... | Lo anterior se genera por las deficiencias e inoportunidad de la gestión administrativa para la liquidación de los contratos y/o convenios…. | Jornadas de capacitación a Supervisores de Contratos y/o Convenios, sobre aplicación Resolución 076 del 2016, Manual de Contratación y Supervisión y el procedimiento para la liquidación de los contratos o convenios | Capacitaciones a los Supervisores de Contratos | Capacitación | 10 | 2016-09-01 | 2017-03-31 | 30.1429 | 5 | Cinco (5) Capacitaciones a Supervisores de Contratos y Convenios en"Aplicación Res.076/2016, Manual Contratación y Supervisión, Procedimiento para liquidación contratos o convenios. Se publicó en WEB, 2 videos tutoriales con estos temas, cuenta con 119 visitas a dic 2016. EVIDENCIA: Archivos H19 y H37, Actv1, H19 y H37, Actv2, H19 y H37, Actv 3, H19 y H37, Actv 4, H19 y H37, Actv 5, H19 y H37, Actv 6 | SECRETARIA GENERAL
19 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Contratos y Convenios sin Liquidar…a Dic. 31/2015, se encuentran sin liquidar en número de 1660…vig. 2000 a 2015…la obligaciones que le asisten en la gestión de recuperación de los recursos del Estado, que fueron destinados a desarrollar proyectos o actividades de ciencia, tecnología e innovación y que no fueron invertidos totalmente por las entidades públicas o privadas... | Lo anterior se genera por las deficiencias e inoportunidad de la gestión administrativa para la liquidación de los contratos y/o convenios…. | Liquidación de Contratos Vencidos | Liquidación de Contratos Vencidos en la Vigencia 2015 | % Contratos Liquidados | 30% | 2016-09-01 | 2017-03-31 | 30.1429 | 10% | En ejecución | SECRETARIA GENERAL Y DAF
19 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Contratos y Convenios sin Liquidar…a Dic. 31/2015, se encuentran sin liquidar en número de 1660…vig. 2000 a 2015…la obligaciones que le asisten en la gestión de recuperación de los recursos del Estado, que fueron destinados a desarrollar proyectos o actividades de ciencia, tecnología e innovación y que no fueron invertidos totalmente por las entidades públicas o privadas... | Lo anterior se genera por las deficiencias e inoportunidad de la gestión administrativa para la liquidación de los contratos y/o convenios…. | Presentar Informes Trimestrales en el Comité de Dirección, sobre el Avance de Contratos Liquidados | Informes Trimestrales de avance en la liquidacion de contratos | Informe | 3 | 2016-09-01 | 2017-03-31 | 30.1429 | 1 | En ejecución | SECRETARIA GENERAL Y DAF
20 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Incumplimiento normas de archivo del AGN en la conformación de carpetas contractuales…Art.26, Ley 594/2000 establece, "inventario documental…se evidencian debilidades en conformación de carpetas de contratos y/o convenios ya que no aparecen los info de ejecución y de supervisión lo que fue constatado en el análisis de todos los contratos y convenios objeto de la auditoría… | …Lo anterior se genera por la falta de control y seguimiento oportuno, por parte de la administración y de la oficina de control interno, a los procesos de cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la entidad… | Publicar documentos que sirvan de guía para la conformación de las carpetas de los contratos y/o convenios institucionales | Desarrollar Guia que contenga los lineamientos para la conformación de las carpetas de los contratos y/o convenios institucionales | Guia Divulgada | 2 | 2016-08-10 | 2016-12-30 | 20.2857 | 1 | En el mes de agosto/16 se publicó en GINA la guia A104PR02G01 y el Anexo A104PR02G01AN01 - Guía para la conformación de expedientes de contratación. EVIDENCIA: H20 Act 1 Anexo 1_ Guía de conformación de expedientes. Como complemento para su efectividad, en el mes de diciembre/16 se proyectó el instructivo para la conformación de expedientes del Fondo Francisco Jose de Caldas. Documento pendiente de aprobación, por lo cual mediante memorando N° 20172000003273 se solicita modificación de la fecha de terminación de la actividad para el 31 de mayo de 2017 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
20 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Incumplimiento normas de archivo del AGN en la conformación de carpetas contractuales…Art.26, Ley 594/2000 establece, "inventario documental…se evidencian debilidades en conformación de carpetas de contratos y/o convenios ya que no aparecen los info de ejecución y de supervisión lo que fue constatado en el análisis de todos los contratos y convenios objeto de la auditoría… | …Lo anterior se genera por la falta de control y seguimiento oportuno, por parte de la administración y de la oficina de control interno, a los procesos de cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la entidad… | Desarrollar capacitaciones sobre los documentos guia elaborados e implementados | Jornadas de capacitación a los funcionarios y colaboradores relacionadas con la guía para la conformación de las carpetas de los contratos y/o convenios institucionales | Capacitaciones | 2 | 2016-08-10 | 2016-12-30 | 20.2857 | 2 | Durante los días 18, 19 y 23 de agosto/16 se realizaron 6 jornadas de capacitación en temas de gestion documental y conformación de expedientes contando con la participación de funcionarios, colaboradores y contratistas de la Entidad. EVIDENCIA: H20 Act 2 El día 28 de noviembre/16 se realizó una capacitación de la guia para la conformacion de expedientes de contratación, contando con la participación de funcionarios, colaboradores y contratistas de la Entidad. EVIDENCIA: H20 Act 2.1 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
21 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Registro Cuenta 142503-Depósitos Judiciales…Catálogo Gral Ctas–CGN…depósito Judicial constituido por Soc. el Gavilán S.A. en Liquidación a favor de Colciencias…ordena entrega de $1.546.5 mill. al apoderado de Colciencias…constituida mediante 3 depósitos judiciales por $427.3 mill., $597.6 mill., $497.4 mill. y por concepto de costas judic $245 mill… | …Debilidades de control, registro y seguimiento oportuno contable, afectando de esta manera la consistencia y confiabilidad de la información. Así mismo, se evidencian debilidades en la interacción y flujo de información que debe llegar al responsable del proceso contable… | Verificar la dinámica contable para el registro de los depósitos judiciales a favor de la Entidad | Elaborar un documento que permita la verificacion del registro de los depositos judiciales a favor de la entidad | Documento de verificación | 1 | 2016-09-01 | 2016-09-30 | 4.1429 | 1 | Mediante Acta No. 002 el Grupo Interno de Apoyo Financiero y Presupuestal se analizó la dinámica para el manejo de los depósitos judiciales a favor de Colciencias. EVIDENCIA: H21 Act 1 El 19 de diciembre/16 se realizó la publicación en GINA del Manual de Política Contable (codigo A102M01) con lo cual queda finalizada la actividad EVIDENCIA: H21, H32 Act 2.4 y H33 Act 2.2 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
22 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Movimientos de entrada y salida cuenta 147073 Préstamos concedidos por instituciones no financieras…en la cta 147073 – Préstamos concedidos por instituciones no fras, se evidencio el registro de 53 partidas, que reportan movimiento de entrada y salida por su mismo valor…Afectando ctas contab 147073-Préstamos concedidos por instituciones no financieras debito y crédito… | …Evidencia los usos inadecuados de las cuentas contables 147073-Préstamos concedidos por instituciones no financieras (debito) y contra partida 481008 – Recuperaciones (crédito) señalados en el Plan Gral de Cont.Púb. en la dinámica de la cuenta Deudora…Situación que desvirtúa la realidad de los hechos económicos reflejados en los Estados Contables. | Solicitar concepto contable a la Contaduría General de la Nación - CGN | Solicitar concepto a la CGN con el fin de corroborar la vigencia del concepto 20087-116716 de 2008 o en su defecto solicitar la nueva dinámica contable. | Concepto | 1 | 2016-09-01 | 2016-09-15 | 2 | 1 | Mediante oficio 20162100113041 se efectuó la solicitud de concepto a la CGN EVIDENCIA: H22 Act 1. En el mes 10/2016 se recibió el concepto de la CGN No. 20162000033121 donde se corroboró la vigencia del concepto 20087-116716 de 2008. EVIDENCIA: H22 Act 1.1, H23 Act 1.1 y H32 Act 1.1 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
22 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Movimientos de entrada y salida cuenta 147073 Préstamos concedidos por instituciones no financieras…en la cta 147073 – Préstamos concedidos por instituciones no fras, se evidencio el registro de 53 partidas, que reportan movimiento de entrada y salida por su mismo valor…Afectando ctas contab 147073-Préstamos concedidos por instituciones no financieras debito y crédito… | …Evidencia los usos inadecuados de las cuentas contables 147073-Préstamos concedidos por instituciones no financieras (debito) y contra partida 481008 – Recuperaciones (crédito) señalados en el Plan Gral de Cont.Púb. en la dinámica de la cuenta Deudora…Situación que desvirtúa la realidad de los hechos económicos reflejados en los Estados Contables. | Actualizar el Manual de Política Contable | Actualizar el Manual de Política Contable incluyendo la dinámica contable que debe ser utilizada para los valores resultantes de la liquidación de los contratos o convenios | Manual Actualizado | 1 | 2016-10-01 | 2016-10-31 | 4.2857 | 1 | El 19 de diciembre/16 se realizó la publicación en GINA del Manual de Política Contable (código A102M01) con lo cual queda finalizada la actividad EVIDENCIA: H22 Act 2.4, H23 Act 2.4 y H31 Act 2.4 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
23 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Movimientos de entrada y salida cuenta 147073 Préstamos concedidos por instituciones no financieras…en la cuenta 147073 – Préstamos concedidos por instituciones no fras, se evidencio el registro de 53 partidas, que reportan movimiento de entrada y salida por su mismo valor…Afectando ctas contables 147073-Préstamos concedidos por instituciones no financieras debito y crédito… | …Ocasionada por la ausencia del reconocimiento de los mismos Aunado a la inobservancia de los Principios de Contab Púb de Registro, que indica: “Los hechos finros, económicos, sociales y ambientales deben contabilizarse de manera cronológica y conceptual observando la etapa del proceso contable relativa al reconocimnto, con independencia de niveles tecnológicos que disponga la entidad… | Solicitar Concepto Contable a la CGN | Solicitar concepto a la CGN para el reconocimiento contable de los proyectos de inversión en la modalidad de recuperación contingente. | Concepto | 1 | 2016-09-01 | 2016-09-15 | 2 | 1 | En el mes de octubre de 2016 se recibió el concepto de la Contaduría General de la Nación Radicado CGN No. 20162000033121 donde se corroboró la dinámica contable en la modalidad de recuperación contingente. EVIDENCIA: H22 Act 1.1, H23 Act 1.1 y H32 Act 1.1 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
23 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Movimientos de entrada y salida cuenta 147073 Préstamos concedidos por instituciones no financieras…en la cuenta 147073 – Préstamos concedidos por instituciones no fras, se evidencio el registro de 53 partidas, que reportan movimiento de entrada y salida por su mismo valor…Afectando ctas contables 147073-Préstamos concedidos por instituciones no financieras debito y crédito… | …Ocasionada por la ausencia del reconocimiento de los mismos Aunado a la inobservancia de los Principios de Contab Púb de Registro, que indica: “Los hechos finros, económicos, sociales y ambientales deben contabilizarse de manera cronológica y conceptual observando la etapa del proceso contable relativa al reconocimnto, con independencia de niveles tecnológicos que disponga la entidad… | Actualizar el Manual de Política Contable | Actualizar el manual de política contable incluyendo la dinámica contable que debe ser utilizada para el registro de los proyectos de inversión. | Manual Actualizado | 1 | 2016-10-01 | 2016-10-31 | 4.2857 | 1 | El 19 de diciembre/16 se realizó la publicación en GINA del Manual de Política Contable (codigo A102M01) con lo cual queda finalizada la actividad EVIDENCIA: H22 Act 2.4 y H23 Act 2.4 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
24 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Deudores pendientes de registro contable con liquidaciones próximas a vencer (30 meses)…Según info suministrada por SeGel…recibida por Grupo Financ…reporta terceros que no se identifican en cta 147073-Préstamos concedidos por instituciones no firas, afectando las ctas… 147073-Préstamos concedidos por instituciones no fras (debito) y contra partida 481008 – Recuperac(crédito). | …Situación generada por debilidades en articulación inter-áreas, conciliaciones y controles pertinentes, inobservando…el numeral 3.8 del Régimen de Contab Púb. “... Deben realizar conciliaciones permanentes para contrastar y ajustar si a ello hubiere lugar, la info registrada en la contabilidad de la entidad contable pública y los datos que tienen las diferentes dependencias… | Verificar mensualmente que la información de cartera enviada por Secretaria General se registre en los Estados Contables | Suscribir al inicio del mes, el acta con la conciliación de los saldos de cartera | Acta de Conciliación | 4 | 2016-09-01 | 2017-01-31 | 21.7143 | 4 | Acta Conciliación Cartera Agosto, suscrita entre Contador y Cartera. Estados financieros a corte Agosto, se trabajaron en Septiembre/16. EVIDENCIA: H24 Act 1 y H39 Act 1 Acta Conciliación Cartera Septiembre, suscrita entre Contador y Cartera. Estados financieros a corte Septiembre, se trabajaron en Octubre/16. EVIDENCIA: H24 Act 1.1 y H39 Act 1.1 Acta Conciliación Cartera Octubre, suscrita entre Contador y Cartera . Estados financieros a corte Octubre/16, se trabajaron en Noviembre/16. EVIDENCIA: H24 Act 1.2 y H39 Act 1.2 Acta Conciliación Cartera Noviembre, suscrita entre el Contador y Cartera. Estados financieros a corte Noviembre/16 se trabajaron durante el mes de Diciembre/16. EVIDENCIA: H24 Act 1.3 y H39 Act 1.3 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
24 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Deudores pendientes de registro contable con liquidaciones próximas a vencer (30 meses)…Según info suministrada por SeGel…recibida por Grupo Financ…reporta terceros que no se identifican en cta 147073-Préstamos concedidos por instituciones no firas, afectando las ctas… 147073-Préstamos concedidos por instituciones no fras (debito) y contra partida 481008 – Recuperac(crédito). | …Situación generada por debilidades en articulación inter-áreas, conciliaciones y controles pertinentes, inobservando…el numeral 3.8 del Régimen de Contab Púb. “... Deben realizar conciliaciones permanentes para contrastar y ajustar si a ello hubiere lugar, la info registrada en la contabilidad de la entidad contable pública y los datos que tienen las diferentes dependencias… | Diseñar un Instructivo al Procedimiento de Cartera que involucre la Clasificación de Cartera | Elaborar Instructivo de Clasificación de Cartera | Instructivo implementado | 1 | 2016-09-01 | 2016-10-31 | 8.5714 | 1 | El instructivo de cartera fue publicado en GINA con el código A102PR09I01 el 19 de diciembre/16. EVIDENCIA: H3 Act 1.2 Instructivo de cartera | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
25 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Registro recursos asignados adquisición nva sede COLCIENCIAS…Al finalizar la vigencia 2015 se evidenció que la cuenta 161501-Construcciones en curso, presenta un saldo por $26.942.1 mill, y según lo reportado en los Planes Acción Institucionales - PAI se evidenció que desde la vigencia 2012 a 2015 le han asignado recursos por $44.927.4 mill… | …Partiendo de lo señalado por la entidad y analizado por la CGR, efectivamente dichas erogaciones no se encuentran reconocidas en Cta contable 161501 ajustando el valor inicialmente comunicada en $7.238,9 mill. Ocasionando incumpl. a lo preceptuado en el Cap III Procedmto contable para reconocimiento y revelación de hechos relacionados con P.PyE Nral 1. Adiciones y Mejoras… | Revisar las obligaciones y pagos asociados al Proyecto de Inversión Adquisición Sede de Colciencias | Realizar el Ajuste Contable Correspondiente | Comprobante Contable de Ajuste | 1 | 2017-01-01 | 2017-02-28 | 8.2857 | 1 | Según lo establecido en el numeral 3 de las conclusiones del concepto CGN No. 20162000033121 del 31-oct/16 (recibido en la Entidad el 2-nov/16) se procedió a verificar dentro de los pagos realizados con cargo al proyecto de "Adquisición nueva sede", vigencias 2012 - 2016 qué costos se encontraban asociados al valor registrado contablamente en construcciones en curso. Producto de dicha verificación se adjunta comprobante 13806 de octubre 31/16, se efectuó reclasificación del gasto al mayor valor de construcciones en curso, de pagos efectuados a la Universidad Nacional por concepto de "Diseños arquitectonicos e Interventoria Técnica de Nueva Sede" por valor de $1.014'424.992 Igualmente mediante comprobante 14626 de noviembre 30/16 se efectuó reclasificación como mayor valor de la construcción en curso del pago efectuado a la Universidad Nacional según obligación 459016. Para lo cual se evidencia el Informe pagos "nueva sede" y Comprobante contable 13806. EVIDENCIA: H25 Act 1, H25 Act 1.1, H25 Act 1.2 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
26 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Reclasificación cuenta 161501- Construcciones en curso a la cuenta 1637- Propiedades, planta y equipo no explotados...una vez finalizadas las obras y registrado su valor total en la cuenta Construcciones en Curso, se debe proceder a incorporar dichos valores en las respectivas cuentas del Activo, debitando las subctas y ctas que correspondan a la naturaleza del bien, grupo 16-PPyE... | …Lo anterior, debido a las deficiencias en la adopción de políticas contables y de control, lo que genera inobservancia a lo estipulado en el Plan Gral de Contab Púb relativo a la dinámica de la cuenta, así como a su doctrina en relación con "El acta de entrega parcial es un doc sop idóneo para la reclasificación de construcciones en curso…” | Continuar Usando la Dinámica Contable | Efectuar traslado del valor de la cuenta construcciones en curso a la cuenta que corresponda a la naturaleza del bien una vez se culmine las obras de adecuación de la nueva sede, soportado en el informe de interventoria | Comprobante Contable de Ajuste | 1 | 2017-01-01 | 2017-02-28 | 8.2857 | 1 | Mediante comprobante contable 17353 se efectuó el traslado del valor de la cuenta construcciones en curso a las cuentas del activo y gasto, respectivamente. EVIDENCIA: H26 Act 1 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
27 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Constitución cuentas por pagar vigencia 2015… Catálogo General de Cuentas - CGN, …"El año fiscal comienza el 1º de enero y termina el 31 de Dic. de cada año. Después del 31 de Dic. no podrán asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán sin excepción (L. 38/89, art. 10)”. | …Situación que obedecería al incumplimiento frente al reconocimiento de derechos y obligaciones de lo establecido en el Decreto 111 de 1996 capitulo XI, articulo 89 y artículo 14 en cuanto al principio de anualidad… | Continuar Usando la Dinámica Contable | Continuar usando la dinámica contable conforme al concepto No. 20162000020831 | Documento de Conciliación Cuentas por Pagar Presupuestales vs Contables | 1 | 2017-02-01 | 2017-03-31 | 8.2857 | 0 | En ejecución | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
28 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Utilización cuenta 521106 Gastos de Operación Generales Estudios y proyectos…Se evidencia que el manejo empleado en la cuenta contable 521106-Gastos de Operación Grales-Proyectos de inversión, obedeció al uso de reclasificaciones como Cta puente, situación que se evidencio en todo el movimiento que tuvo la misma en la vig.2015, representando en un 99,5%... | …Inobservancia en la aplicación del concepto No 201094 147067 del 26 de Octubre de 2010 emitido por la Contaduría General de la Nación de la CGN, para el procedimiento y la dinámica contable en cuanto al registro de los recursos transferidos por COLCIENCIA8 al FFJC, para financiar Programas, Proyectos y demás actividades de ciencia y Tecnología… | Utilizar el atributo contable del SIIF para los recursos que serán entregados al patrimonio autónomo del FFJC | Utilizar el atributo contable Fondos Administrados para el registro de las obligaciones de los contratos o convenios suscritos con el FFJC | Relación de Obligaciones Presupuestales generadas en el SIIF | 4 | 2016-09-01 | 2016-12-31 | 17.2857 | 4 | En Septiembre se registraron 6 obligaciones por concepto de giro de recursos al FFJC, se verificó que la totalidad de documentos se registraran con el atributo "FONDOS ADMINISTRADOS". EVIDENCIA: H28 Act 1 En Octubre se registraron 4 obligaciones por concepto de giro de recursos al FFJC, se verificó que la totalidad de documentos se registraran con el atributo "FONDOS ADMINISTRADOS". EVIDENCIA: H28 Act 1.1 y H28 Act 1.2 En Noviembre se registraron 6 obligaciones por concepto de giro de recursos al FFJC, se verificó que la totalidad de documentos se registraran con el atributo "FONDOS ADMINISTRADOS". EVIDENCIA: H28 Act 1.3 y H28 Act 1.4 En Diciembre se registraron 14 obligaciones por concepto de giro de recursos al FFJC, se verificó que la totalidad de documentos se registraran con el atributo "FONDOS ADMINISTRADOS". EVIDENCIA: H28 Act 1.6 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
29 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Afectación cuenta 521107-gastos de desarrollo…Al realizar verificación de la info emitida por la entidad, respecto a afectación Cta 521107-Gastos de Dllo durante la vig.2015, se observó egresos efectuados por CM viáticos “por el reconocimiento de viáticos y/o gastos de viaje”, los cuales de acuerdo con el catálog de ctas contempla la cta 521117- Viát y Gtos Viaje, para tal fin… | …Los registros contables no corresponden a lo contemplado en el catálogo de cuentas y el Principio Presupuestal de Planificación contemplado en el artículo 18 del Decreto 111 de 19963. Desvirtuando la clasificación y revelación del hecho económico… | Revisar la parametrización contable del sistema SIIF con relación a la caja menor de viáticos y gastos de viaje y solicitar la parametrización contable requerida. | Solicitar al Administrador del SIIF Nación que en la parametrización contable del proyecto de "Administración del sistema" se asocie la cuenta 521117 Viáticos y gastos de viaje | Incidente reportado a mesa de ayuda del SIIF Nación y oficio de solicitud | 1 | 2016-09-01 | 2016-12-31 | 17.2857 | 1 | En Agosto/16 mediante IM096267 se informo a la Administración SIIF Nación que al momento de realizar reembolso caja menor de "viáticos y gastos de viaje" se afectaba la cuenta contable 521107 y no la cuenta 521117 "viáticos y gastos de viaje". El Grupo Interno de Trabajo de Apoyo Financiero y Presupuestal mediante OFI20162100129511 de octubre 31/16 envio comunicado a la Administración SIIF Nación en razón a que no había sido posible definir el código contable en el proceso de obligaciones de cajas menores. La Administración del SIIF Nación con Radicado 2-2016-042731 de Noviembre 15 de 2016 indico el procedimiento para que una vez lanzado el proceso de legalización de la caja menor se efectuara en forma automática las afectaciones correspondientes. En la vigencia 2016 se había generado la contabilización de caja menor con cargo a la cuenta 521107, por lo que se efectuaron las respectivas reclasificaciones a la cuenta 521117, según comprobantes contable 14316 y 14317 de noviembre 29/16. EVIDENCIA: H29 Act 1 Oficio solicitud Hacienda EVIDENCIA: H29 Act 1.1 Anexo oficio Hacienda EVIDENCIA: H29 Act 1.2 Oficio respuesta Hacienda EVIDENCIA: H29 Act 1.3 Comprobante contable 14316 EVIDENCIA: H29 Act 1.4 Comprobante contable 14317 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
30 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Utilización cuenta 521109-Comisiones honorarios y servicios...No se evidencia concordancia y aplicación de los atributos que contiene el SIIF para realizar el registro en la cta correspondiente que para que caso sería la 142402 En admón…la afectación del gasto es errada por no corresponder a las activ propias de la Entidad. Incumpliendo lo preceptuado por la CGN en el Man de Proced… | …Situación que conlleva a desvirtuar uno de los fines de la contabilidad, que es el de efectuar registros por cada uno de los hechos económicos realizados por la entidad contable pública. De igual manera incumplimiento de lo señalado en las Normas Téc. Relativas a los Soportes, Comprobantes y libros de Contabilidad contemplado en el Régimen de Contabilidad Pública. | Utilizar el atributo contable del SIIF Nación para los recursos que serán entregados al patrimonio autónomo del FFJC | Utilizar el atributo contable Fondos Administrados para el registro de las obligaciones de los contratos o convenios suscritos con el FFJC | Relación de obligaciones presupuestales generadas en el SIIF | 4 | 2016-09-01 | 2016-12-31 | 17.2857 | 4 | En Septiembre se registraron 6 obligaciones por concepto de giro de recursos al FFJC, se verificó que la totalidad de documentos se registraran con el atributo "FONDOS ADMINISTRADOS". EVIDENCIA: H30 Act 1 En Octubre se registraron 4 obligaciones por concepto de giro de recursos al FFJC, se verificó que la totalidad de documentos se registraran con el atributo "FONDOS ADMINISTRADOS". EVIDENCIA: H30 Act 1.1 y H30 Act 1.2 En Noviembre se registraron 6 obligaciones por concepto de giro de recursos al FFJC, se verificó que la totalidad de documentos se registraran con el atributo "FONDOS ADMINISTRADOS". EVIDENCIA: H30 Act 1.3 y H30 Act 1.4 En Diciembre se registraron 14 obligaciones por concepto de giro de recursos al FFJC, se verificó que la totalidad de documentos se registraran con el atributo "FONDOS ADMINISTRADOS". EVIDENCIA: H30 Act 1.6 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
31 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Aplicación Concepto CGN-20109-147067 Colciencias...Respecto a aplicación concepto y parametrización del Sist SIIF Nación, no se evidencia aplicación de atributos que contiene el SIIF….se acoge lo expuesto con relación a diferencias presentadas entre balance fiduciaria y lo registrado en la cta 142402-En Admon...no se tuvo en cuenta los recursos correspondientes a Banco Mundial-BM y BID… | ...El concepto no estipula que se deban afectar las cuentas de orden, gastos ni las de patrimonio para el reconocimiento de los recursos entregados al Patrimonio Autónomo…Al mismo tiempo se evidencia que se realiza registro en las cuentas de orden acreedoras y no deudoras. | Utilizar el atributo contable del SIIF Nación para los recursos que serán entregados al patrimonio autónomo del FFJC | Utilizar el atributo contable Fondos Administrados para el registro de las obligaciones de los contratos o convenios suscritos con el FFJC | Relación de obligaciones presupuestales generadas en el SIIF | 4 | 2016-09-01 | 2016-12-31 | 17.2857 | 4 | En Septiembre se registraron 6 obligaciones por concepto de giro de recursos al FFJC, se verificó que la totalidad de documentos se registraran con el atributo "FONDOS ADMINISTRADOS". EVIDENCIA: H30 Act 1 y H31 Act 1 En Octubre se registraron 4 obligaciones por concepto de giro de recursos al FFJC, se verificó que la totalidad de documentos se registraran con el atributo "FONDOS ADMINISTRADOS". EVIDENCIA: H30 Act 1.1 y Act 1.2 y H31 Act 1.1 y H31 Act 1.2 En Noviembre se registraron 6 obligaciones por concepto de giro de recursos al FFJC, se verificó que la totalidad de documentos se registraran con el atributo "FONDOS ADMINISTRADOS". EVIDENCIA: H30 Act 1.3 y 1.4 y H31 Act 1.3 y H31 Act 1.4 En Diciembre se registraron 14 obligaciones por concepto de giro de recursos al FFJC, se verificó que la totalidad de documentos se registraran con el atributo "FONDOS ADMINISTRADOS". EVIDENCIA: H31 Act 1.6 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
31 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Aplicación Concepto CGN-20109-147067 Colciencias...Respecto a aplicación concepto y parametrización del Sist SIIF Nación, no se evidencia aplicación de atributos que contiene el SIIF….se acoge lo expuesto con relación a diferencias presentadas entre balance fiduciaria y lo registrado en la cta 142402-En Admon...no se tuvo en cuenta los recursos correspondientes a Banco Mundial-BM y BID… | ...El concepto no estipula que se deban afectar las cuentas de orden, gastos ni las de patrimonio para el reconocimiento de los recursos entregados al Patrimonio Autónomo…Al mismo tiempo se evidencia que se realiza registro en las cuentas de orden acreedoras y no deudoras. | Actualizar el Manual de Política Contable | Incluir la dinámica contable que debe ser utilizada para el registro de los recursos entregados al FFJC. | Manual Actualizado | 1 | 2016-09-01 | 2016-10-31 | 8.5714 | 1 | El 19 de diciembre/16 se realizó la publicación en GINA del Manual de Política Contable (codigo A102M01) con lo cual queda finalizada la actividad. EVIDENCIA: H31 Act 2.4 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
32 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Erogación Contrato 456-2015...Se puede colegir que dicho pago obedeció al Conv. No. 456-2015 especial de cooperación, entre Colciencias y una U…SIIF reporta que este pago obedece al proyecto apoyar la formación y capac. para avance gestión C&T de un estudiante de ing colombiana...Regis contable del que no se evidencio causación del deudor en la cta contable 14 por $50.7 mill. | …Impide realizar seguimiento a la ejecución de los recursos entregados a terceros y su correspondiente cobro. Lo que puede ocasionar pérdida de recursos los cuales pueden ser invertidos en el desarrollo de su actividad misional, así como revelación errónea de los estados contables al afectar el gasto en su totalidad… | Solicitar Concepto a la CGN para el reconocimiento contable de los proyectos de inversión en la modalidad de recuperación contingente. | Solicitar Concepto Contable a la CGN | Concepto | 1 | 2016-09-01 | 2016-09-15 | 2 | 1 | Mediante oficio 20162100113041 se efectuó la solicitud de concepto a la CGN EVIDENCIA: H23 Act 1 y H32 Act 1. En el mes 10 de 2016 se recibió el concepto de la CGN CGN No. 20162000033121 donde se corroboró la dinámica contable en la modalidad de recuperación contingente. EVIDENCIA: H22 Act 1.1, H23 Act 1.1 y H32 Act 1.1 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
32 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Erogación Contrato 456-2015...Se puede colegir que dicho pago obedeció al Conv. No. 456-2015 especial de cooperación, entre Colciencias y una U…SIIF reporta que este pago obedece al proyecto apoyar la formación y capac. para avance gestión C&T de un estudiante de ing colombiana...Regis contable del que no se evidencio causación del deudor en la cta contable 14 por $50.7 mill. | …Impide realizar seguimiento a la ejecución de los recursos entregados a terceros y su correspondiente cobro. Lo que puede ocasionar pérdida de recursos los cuales pueden ser invertidos en el desarrollo de su actividad misional, así como revelación errónea de los estados contables al afectar el gasto en su totalidad… | Actualizar el Manual de Política Contable | Actualizar el manual de política contable incluyendo la dinámica contable que debe ser utilizada para el registro de los proyectos de inversión. | Manual Actualizado | 1 | 2016-10-01 | 2016-10-31 | 4.2857 | 1 | El 19 de diciembre/16 se realizó la publicación en GINA del Manual de Política Contable (codigo A102M01) con lo cual queda finalizada la actividad EVIDENCIA: H32 Act 2.4 y H33 Act 2.2 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
33 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Contratos de administración...Cta contable 521 GASTOS OPER. GRLES "Representa el valor de los gastos necesarios para apoyar normal funcionamto y dllo de labores operativas de la entidad contable pública…contrapartida…subcuentas cuenta 2401 -Adquisición de ByS Nales, 2425- Acreedores, 1905-ByS Pagados por Anticipado, 1910-Cargos Dif. y 1915-Obras y Mejoras en Propiedad Ajena… | …Ocasionado por deficiencias en la adopción o aplicación de controles necesarios para garantizar que la totalidad de las operaciones sean vinculadas de manera correcta al proceso contable… | Modificar la dinámica contable para el registro de la comisión de los recursos entregados en administración. | Modificar la dinámica contable para el reconocimiento de las comisiones cobradas de los recursos entregados en administración. | Acta mesa de trabajo entre COLCIENCIAS y el FFJC | 1 | 2016-09-01 | 2016-09-30 | 4.1429 | 1 | Mediante acta No. 001 del mes de septiembre/16 se dejo constancia de la mesa de trabajo realizada entre el FFJC y Financiera para determininar la dinámica contable para el reconocimiento de las comisiones cobradas de los recursos entregados en administración. EVIDENCIA: H33 Act 1 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
33 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Contratos de administración...Cta contable 521 GASTOS OPER. GRLES "Representa el valor de los gastos necesarios para apoyar normal funcionamto y dllo de labores operativas de la entidad contable pública…contrapartida…subcuentas cuenta 2401 -Adquisición de ByS Nales, 2425- Acreedores, 1905-ByS Pagados por Anticipado, 1910-Cargos Dif. y 1915-Obras y Mejoras en Propiedad Ajena… | …Ocasionado por deficiencias en la adopción o aplicación de controles necesarios para garantizar que la totalidad de las operaciones sean vinculadas de manera correcta al proceso contable… | Actualizar el Manual de Política Contable | Actualizar el manual de política contable incluyendo la dinámica contable que debe ser utilizada para el registro de los gastos de administración pactados en los contratos o convenios | Manual Actualizado | 1 | 2016-10-01 | 2016-10-31 | 4.2857 | 1 | El 19 de diciembre/16 se realizó la publicación en GINA del Manual de Política Contable (codigo A102M01) con lo cual queda finalizada la actividad EVIDENCIA: H32 Act 2.4 y H33 Act 2.2 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
34 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Información Bancos por parte de la Fiduciaria…Contrato Fiducia Mercantil 401-2014 Clausulas… Supervisión y Obligaciones de la Fiduciaria, Manual Operativo FFJC Contrato 401-2014 - V.2 Modificado Comité Fiduciario… 31 de marzo/2015...Si bien la Fiduciaria señala que dicha info la reporta al FFJC, dicho proceso no impide que sean registradas en los Estados Contables de la Fiduciaria… | …Lo anterior debido a la falta de conciliación y verificación de las cifras reportadas por la Fiduciaria, así como incumplimiento a lo preceptuado en el Decreto 2649 de 1993 artículo "48. CONTABILIDAD DE CAUSACION O POR ACUMULACION… | Enviar comunicación a la Fiduciaria para que corrija el proceso de conciliación y lo realice de acuerdo a las prácticas contables aceptables | Comunicación a la Fiduciaria | Memorando | 1 | 2016-08-31 | 2016-09-30 | 4.2857 | 1 | Mediante ORFEO 20162230103741 se envió comunicación a la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. EVIDENCIA: H34 Act 1 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
35 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Cuenta 197008-lntangibles-Software…Rubro presupuestal 0520 1000 3 011 le fue adjudicado recursos para la IMPLANTACIÓN Y DRLLO DEL SISTEMA DE INFO NAL Y TERRITORIAL. SNCT…De otra parte, se evidenció que esta contratación fue registrada contablemente en el gasto, aun cuando los mismos se pueden identificar, controlar y generan beneficio económico para la Entidad... | …Evidenciando debilidades en la aplicación del Capítulo VI Procedimiento contable para el reconocimiento y revelación de los activos intangibles Numeral 6 del Régimen de Contabilidad Pública. Dinámica contable que estaría subestimando la cuenta 197008-lntangibles-Software y contra partida en la cuenta 310501-Capital Fiscal Nación, en cuantía de $8.725.6 millones… | Revisar las obligaciones y pagos del proyecto de inversión - 520 1000 3 Implementación y desarrollo del Sistema Nacional de CTeI | Realizar la revisión de las obligaciones y pagos del Proyecto de inversión - "Implementación y desarrollo del Sistema Nacional de CTeI". | Acta de Revisión | 1 | 2016-09-01 | 2016-12-31 | 17.2857 | 1 | Se realizó reunión para revisar los pagos con cargo al rubro C-520-1000-3-0-1-1 Sistemas de Información. Como acción de mejora del proceso se solicitó a la Oficina Asesora de Planeación la modificación del informe de supervisión/convenios Ley 80 para incluir un aparte sobre las entradas de almacen y la identificación de un activo como "intangible". La publicación se realizó en GINA el 7 de diciembre/16 (Versión 1) A106PR16MO3 - Compendio modelos ejercicio supervisión. EVIDENCIA: H35 Act 1.1 Acta Reunión Oficina TIC intangibles, H35 Act 1.2 correo electrónico formato intangibles, H35 Act 1.3 acta intangibles. El compendio modelos ejercicio supervisión se puede consultar en GINA con el código A106PR16MO3 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
36 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Apertura del Sistema - Retransmisión Chip vigencia 2015...Circ de Cierre No. 003 de diciembre/2015 CGN. Circular externa 004/2016 del MHCP. Rég Contab Púb principio de causación…para que los registros por concepto rendimientos financieros en las cuentas correspondientes fueran coherentes entre…SIIF vs CHIP… | …Por lo tanto se evidencian debilidades en la conciliación de las cuentas reciprocas, así como deficiencias en la aplicación del Instructivo de cierre No.003 del 9 de diciembre de 2015 de la CGN, nral 2.3.9. Aunado a la aplicación del principio de causación establecido en el Régimen de Contab Pública… | Efectuar Conciliación de Operaciones Reciprocas | Efectuar Conciliación de Operaciones Reciprocas con la DTN. | Circularización e informe de gestión de operaciones reciprocas. | 2 | 2016-10-01 | 2017-03-31 | 25.8571 | 1 | El 28 de Octubre/16 se envió circularización de operaciones reciprocas III Trimestre 2016 con la información de Estados Financieros a corte septiembre 30/16. EVIDENCIA: H36 Act 1.1 y H36 Act 1.2 Informe No. 4 - Operaciones Recíprocas: de Noviembre/2016, gestión realizada con 16 entidades que reportó la CGN que presentaban diferencias con COLCIENCIAS (Oficio 20164600035821), se realizó la validación teléfonica con las entidades que no dieron respuesta al correo de circularización. EVIDENCIA: H36 Act 1.3 Informe No. 5 - Operaciones Recíprocas: de Noviembre/2016, por parte del Contador se dió respuesta a las Entidades que enviaron la circularización o presentaron inquietudes sobre el saldo a reportar por colciencias. EVIDENCIA: H36 Act 1.4 La gestión realizada en la conciliación de Operaciones Reciprocas por parte del Grupo Financiero se informo a Control Interno mediante memorando 20162100140553. EVIDENCIA: H36 Act 1.5 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
36 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Apertura del Sistema - Retransmisión Chip vigencia 2015...Circ de Cierre No. 003 de diciembre/2015 CGN. Circular externa 004/2016 del MHCP. Rég Contab Púb principio de causación…para que los registros por concepto rendimientos financieros en las cuentas correspondientes fueran coherentes entre…SIIF vs CHIP… | …Por lo tanto se evidencian debilidades en la conciliación de las cuentas reciprocas, así como deficiencias en la aplicación del Instructivo de cierre No.003 del 9 de diciembre de 2015 de la CGN, nral 2.3.9. Aunado a la aplicación del principio de causación establecido en el Régimen de Contab Pública… | Solicitar el cargue de los rendimientos CUN generados durante la vigencia fiscal | Realizar oficio al Ministerio de Hacienda solicitando el cargue de los rendimientos de CUN | Oficio a Ministerio de Hacienda | 1 | 2016-12-01 | 2017-01-31 | 8.7143 | 1 | Mediante Oficio 20162100130061 se solicitó al Subdirector de Operaciones DGCPTN la información de los rendimientos de CUN de la vigencia 2016 de los recursos de COLCIENCIAS. Los rendimientos de CUN de los meses de enero/16 a noviembre/16 fueron cargados en el SIIF Nación con Titulo No. 47616 y 66416 del 01 y 16 de diciembre/16. Los rendimientos de diciembre se asignaron con el título 76916 del 30 de diciembre/16. Los ingresos fueron clasificados mediante documento de causación 516 por valor de $3.924.241.258, 616 por $575.011.624 y 716 por $616.873.299. EVIDENCIA: H36 Act 2, H36 Act 2.1, H36 Act 2.2, H36 Act 2.3, H36 Act 2.4, H36 Act 2.5 y H36 Act 2.6 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
37 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Archivos Soportes de Supervisión Contratos...El Manual de Contratac en el punto 5.8 del Cap.5, establece, además de las obligaciones establecidas en cada contrato dependiendo del objeto del mismo y las especiales que se incluyan para el interventor, el supervisor y/o el interventor del contrato o convenio tendrán entre otras las siguientes funciones… | …Lo anterior se genera por la falta de conocimiento de las funciones y obligaciones que atañen al cargo o labor de supervisión e interventoría y a la falta de control y seguimiento administrativa y del Control Interno de la Entidad… | Capacitar a los supervisores sobre el manejo de archivos documentales en las carpetas contractuales de los contratos bajo su supervision | Capacitacion a Supervisores de Contratos | Capacitación | 10 | 2016-09-01 | 2017-03-31 | 30.1429 | 5 | Cinco (5) Capacitaciones a Supervisores Contratos y Convenios en"Aplicación Res.076/2016, Manual Contratación y Supervisión, Procedimiento para liquidación contratos o convenios. Se publicó en la Página WEB, dos (2) videos tutoriales con estos temas y cuenta con 119 visitas a diciembre de 2016. EVIDENCIA: Archivos H19 y H37, Actv1, H19 y H37, Actv2, H19 y H37, Actv 3, H19 y H37, Actv 4, H19 y H37, Actv 5, H19 y H37, Actv 6 | SECRETARIA GENERAL DAF CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
37 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Archivos Soportes de Supervisión Contratos...El Manual de Contratación de la entidad en el punto 5.8 del Capítulo 5, establece, además de las obligaciones establecidas en cada contrato dependiendo del objeto del mismo y las especiales que se incluyan para el interventor, el supervisor y/o el interventor del contrato o convenio tendrán entre otras las siguientes funciones… | …Lo anterior se genera por la falta de conocimiento de las funciones y obligaciones que atañen al cargo o labor de supervisión e interventoría y a la falta de control y seguimiento administrativa y del Control Interno de la Entidad… | Memorando Alertando a Supervisores y Centro de Gestión Documental sobre su responsabilidad en la actualización de carpetas contractuales | Memorando para los Supervisores y el Centro de Gestión Documental | Memorando | 2 | 2016-09-01 | 2016-11-30 | 12.8571 | 2 | Secretaría Gral emitió memorandos a Supervisores de Contratos, solicitando adopción de medidas tendientes a actualización de expedientes físicos y virtuales o liquidación del mismo. EVIDENCIA: Archivos H37 Actv.1 RAD. 20161100124923, H37 Actv.2 RAD. 20161100124953, H37 Actv.3 RAD 2016110024963, H37 Actv.4 RAD 20161100125013, H37 Actv.5 RAD 20161100125323, H37 Actv. 6 CIRCULAR No.08/2016) | SECRETARIA GENERAL DAF
38 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Funciones de la OCI...Ley 87/1993…Objetivos sistema Control Interno. Atendiendo los principios constitucionales que debe caracterizar la administración pública, el diseño y el desarrollo del Sistema de Control Interno…De la revisión y análisis a los contratos y/o convenios objeto de la Auditoria se evidenció que se presentan debilidades en las funciones que competen a la OCI. | …Lo anterior se genera por la falta de control y seguimiento oportuno, por parte de la oficina de control interno a los procesos de cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la Entidad… | Realizar Auditoria a una muestra de los contratos ejecutados y en ejecucion, incluyendo los contratos observados por la CGR. | Auditoria a Muestra Selectiva de Contratos | Informe de Auditoria | 1 | 2017-01-01 | 2017-03-30 | 12.5714 | 1 | Auditorias Internas y Evaluaciones y Seguimientos realizados al Contratos y Convenios en la vigencia 2016. Programa General de Auditoría, presentado en Comité de Coordinación de Control Interno en el que se aprueban las Auditorías Internas de la vigencia 2017. | OCI
39 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Información de Cartera Secretaría General vs. Contabilidad...Catálogo General de Cuentas de CGN, Libro II. Manual Proced Contables,-Gestión Contable-Código A102PR07versión 6. Numeral III-Generación de Estados Fros e Informes. Realizar tramite de Cartera, numeral 6 “...Recibir Cuadro de Control Causación…en la cta 147073- Préstamos concedidos por Instituciones no financieras… | …Evidencian debilidades en la articulación inter-áreas, conciliaciones y controles pertinentes, inobservando lo señalado en el Nral 3,8 del Rég Contab Púb, que señala: Deben realizar conciliac permanentes para contrastar y ajustar si a ello hubiere lugar, la info registrada en la contab y los datos que tienen las diferentes dependencias respecto a su responsabilidad...” | Verificar Mensualmente que la Información de Cartera Enviada por Secretaria General se Registre en los Estados Contables | Suscribir al inicio del mes el Acta con la Conciliación de los Saldos de Cartera. | Acta de Conciliación | 4 | 2016-09-01 | 2017-01-31 | 21.7143 | 4 | Acta Conciliación Cartera Agosto, suscrita entre Contador y Cartera. Estados financieros a corte Agosto, se trabajaron en Septiembre/16. EVIDENCIA: H24 Act 1 y H39 Act 1 Acta Conciliación Cartera Septiembre, suscrita entre Contador y Cartera. Estados financieros a corte Septiembre, se trabajaron en Octubre/16. EVIDENCIA: H24 Act 1.1 y H39 Act 1.1 Acta Conciliación Cartera Octubre, suscrita entre Contador y Cartera . Estados financieros a corte Octubre/16, se trabajaron en Noviembre/16. EVIDENCIA: H24 Act 1.2 y H39 Act 1.2 Acta Conciliación Cartera Noviembre, suscrita entre el Contador y Cartera. Estados financieros a corte Noviembre/16 se trabajaron durante el mes de Diciembre/16. EVIDENCIA: H24 Act 1.3 y H39 Act 1.3 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
40 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Rendición Cuentas e Informes SIRECI...Ley 42 de 1993 ARTICULO 100. “Los contralores podrán amonestar o llamar la atención a cualquier entidad de la admón, serv púb, particular o entidad que maneje fondos o bienes del Estado, cuando consideren, con base en los resultados de la vigilanc fiscal que han obrado contrariando los principios establecidos en el Art 9 de la presente Ley…” | …El origen de la situación detectada radica en la omisión en el reporte de datos que nos permitan conocer la información real y completa de la entidad en los aspectos expuestos como lo indican las normas de la CGR… | Elaborar y divulgar circular para las diferentes áreas resaltando la importancia de la remisión inmediata de la Información para reportar en SIRECI | Elaborar y Divulgar Circular | Circular Elaborada y Divulgada | 1 | 2016-09-01 | 2016-10-31 | 8.5714 | 1 | A través de la Comunicación interna N° 004 de Septiembre 1 de 2016 la Secretaria General reitero la obligatoriedad del cumplimiento de la Resolución Orgánica No.7350 de 2013 y la necesidad de realizar el reporte oportunamente en el aplicativo. EVIDENCIA: Archivo H40, Actv1 | SEGEL
41 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Módulo de Gestión de Información…El contrato de Fiducia Mercantil No. 401 de 2014 suscrito con la Fiduciaria LA PREVISORA, cláusula Décima, numeral 10.5.1 Requerimientos: “disponer de un aplicativo propio que le permita dar manejo y soporte a los diferentes procesos involucrados en el presente Contrato… | …Lo anterior debido a deficiencias en la Superv Cto generando que la Fiduciaria rinda informes del segmto fro y de ejecución de los contratos mediante archivos Excel a los que tienen acceso con control de lectura y escritura tres funcionarios sin que se pueda garantizar la integridad de la info. Incumpliendo lo establecido en las cláusulas del Cto de Fiducia NOS 10.5.1, 10.53 y 105.4… | Seguimiento al Funcionamiento del MGI- Módulo de Gestión de Información implementado en Septiembre de 2015 por parte de Fiduprevisora y puesto en operación a partir de Mayo de 2016 | Revisar mensualmente la información registrada en el MGI a través de los reportes generados por éste sistema | Informe de Observaciones | 1 | 2016-09-01 | 2016-12-31 | 17.2857 | 1 | Se envió a la FIDPREVISORA observaciones al info fro 08/2016 EVIDENCIA: H41 Act 1; observac al info fro 09/2016 EVIDENCIA: H41 Act 1.1; Info supervisión 10/2016 al Cto 401-14 donde se abordó las gestiones sobre el proyecto MGI EVIDENCIA: H41 Act 1.2; 11/16 info supervisión al Cto 401-14 EVIDENCIA: H41 Act 1.3 y en 12/16 info supervisión al 401-14 EVIDENCIA: H41 Act 1.4 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
42 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Contratos Sistema integrado de Información...Ley 80 de 1.993, Art 4 De los Der y Deb de Entid Estatales: “Para la consecución de los fines de que trata el Art anterior, las entidades estatales…COLCIENCIAS celebro Ctos 352 del 29/07/2013 por $1.800.1 millones…Cto 373 de 2014 por $600 millones…Cto 609 de 2014 por $7.002.6 mill, con objeto…celebrados con TECNOCOM… | …Lo anterior, debido a deficiencias en la supervisión del contrato, falta de planeación y conocimiento de las necesidades tecnológicas de la Entidad, en razón a que han transcurrido 3 años desde el contrato inicial y COLCIENCIAS no cuenta con un sistema de información integrado, evidenciándolo en el manejo y control de la información a través de archivos en Excel… | Seguimiento a la elaboración de los Estudios Previos de la Oficina TIC | Mesas de trabajo para revisión de Estudios Previos en conjunto con Secretaria General a fin de garantizar que el objeto de las contrataciones en lo que resta de la vigencia, esten alineados a las necesidades tecnológicas de la Entidad. | Actas de asistencia a las mesas de trabajo para revisión de los Estudios Previos de las posibles contrataciónes | 3 | 2016-08-10 | 2016-12-31 | 20.4286 | 3 | Tres (3) Mesas Trabajo para revisión Estudios Previos de contrataciónes, así: 1) Acta No.10 del 09/08/2016, Concurso Méritos No.001/2016 2) Acta No. 21 del 27/09/2016, Licitación Pública No.001/2016 3) Acta No.22 del 07/09/2016. EVIDENCIA: H42 Activ.1.1 "Acta 10/2016 Pag 1-7" H42 Activ.1.2 "Acta 21/2016 Pag 8-14" H42 Activ.1.3 "Acta 22/2016 Pag 15-20" | OFICINA TIC
42 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Contratos Sistema integrado de Información...Ley 80 de 1.993, Art 4 De los Der y Deb de Entid Estatales: “Para la consecución de los fines de que trata el Art anterior, las entidades estatales…COLCIENCIAS celebro Ctos 352 del 29/07/2013 por $1.800.1 millones…Cto 373 de 2014 por $600 millones…Cto 609 de 2014 por $7.002.6 mill, con objeto…celebrados con TECNOCOM… | …Lo anterior, debido a deficiencias en la supervisión del contrato, falta de planeación y conocimiento de las necesidades tecnológicas de la Entidad, en razón a que han transcurrido 3 años desde el contrato inicial y COLCIENCIAS no cuenta con un sistema de información integrado, evidenciándolo en el manejo y control de la información a través de archivos en Excel… | Participación en el Comité Contractual para aprobar y publicar los Procesos Contractuales de menor cuantía | Presentación de pliegos de condiciones para lo que resta de la vigencia al comité de contratación de SEGEL para su aprobación y posterior publicación del proceso en SECOP | Actas de asistencia de los Comités Contractuales | 3 | 2016-08-10 | 2016-12-31 | 20.4286 | 3 | Tres (3) Comités Contractuales para presentación pliegos condiciones, así: 1)Acta No.12 de 25/08/2016, Selección Subasta Inversa No.03/2016 2) Acta No.08 de 30/06/ 2016, Subasta Inversa Presencial No.001/2016 3) Acta No.09 de 27/07/2016, Selecc abreviada menor cuantía No.004/2016. EVIDENCIA: H42 Actv.2.1 Acta No.12/2016 H42 Actv.2.2 Acta No.08/2016, H42 Actv.2.3 Acta No.09/2016 | OFICINA TIC
42 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Contratos Sistema integrado de Información...Ley 80 de 1.993, artículo 4º- De los Der y Deb de Entidades Estatales: “Para la consecución de los fines de que trata el Art anterior, las entidades estatales…COLCIENCIAS celebro Ctos 352 del 29/07/2013 por $1.800.1 millones…Cto 373 de 2014 por $600 millones…contrato 609 de 2014 por $7.002.6 mill, con objeto…celebrados con TECNOCOM… | …Lo anterior, debido a deficiencias en la supervisión del contrato, falta de planeación y conocimiento de las necesidades tecnológicas de la Entidad, en razón a que han transcurrido 3 años desde el contrato inicial y COLCIENCIAS no cuenta con un sistema de información integrado, evidenciándolo en el manejo y control de la información a través de archivos en Excel… | Contar con una arquitectura empresarial en el marco del Decreto 1078 de mayo de 2015. | Contratar el análisis y diseño de la Arquitectura Empresarial para la Gestión de las Tecnologías de Información y Comunicaciones de Colciencias para la vigencia 2016 | Modelo de la Arquitectura Empresarial Contratado | 1 | 2016-08-10 | 2016-12-31 | 20.4286 | 1 | Se realiza proceso de Concurso de Meritos y el 10 de octubre de 2016 se firma el Contrato de Consultoría No.668-2016, con la Unión Temporal INFODATA 2016 EVIDENCIA: H42 Activ.3.1 "Contrato 668 de 2016" H42 Activ.3.1 "Declaración del Trabajo de Arquitectura (SAW- Statement of Architecture Work)" | OFICINA TIC
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO